## Hoja1 (hidden)
DIRECCION DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
AREA |  | Sustantivas u Operativas
PROGRAMA X
TOPE PRESUPUESTARIO ASIGNADO |  | FONDOS 100 |  | FONDOS PROPIOS
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [11 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [7 empty] | 14
ACCIONES RELACIONADO A: | OPERACIONES | ACCIONES | Producto/Proyecto | Tipología1 | Indicador Cuantitativo | Meta | Medio de Verificación | Beneficiarios e Impacto esperado | Tareas | Responsable | Participantes | Cronograma | [11 empty] | Recursos (Completar desde la Matriz de Presupuesto) | [5 empty] | PROGRAMACIÓN METAS | [7 empty] | Clasificación
|  |  | FONDOS PROPIOS 11: T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | Tipo de Recursos Requeridos | Fondos Disponibles |  |  |  |  | T1 |  | T2 |  | T3 |  | T4
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Fondos Propios de la DPP | Fondo General3 | Copo. Internacional4 |  | Total Requerido en RD$ | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual
[27 empty] | Fondos $ | Agencia/Organismo
OPERACIONES RUTINARIAS |  |  | Colocación de información en medios de prensa tradicionales (radios, tv, preriodico) | Producto Terminal | Cantidad de colocaciones | 350 mensuales | Informes,o reporte de corresponsales | Beneficiarios: Sociedad Dominicana Impacto: infomacion de fuente oficial del gobierno en tiempo oportuno. | no tengo los insumos de esa area | Departamento de Relacionamiento de prensa | Enc. de Relacionamiento de prensa, Coordinadora de Colocacion, Tecnicos de colocacion | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | N? | N? | #VALUE! | [8 empty] | Responsabilidad Social Institucional
[9 empty] | no tengo los insumos de esa area | [14 empty] | Transporte
[9 empty] | no tengo los insumos de esa area | [14 empty] | Material Gastable
no tengo los insumos de esa area
no tengo los insumos de esa area
[9 empty] | no tengo los insumos de esa area | [14 empty] | Combustible
Elaborar informes técnicos.
|  |  | Cobertura de la agenda del Presidente | Producto Terminal | Numero de actividades a que se le da cobertura | depende de la agenda presidencial/ no tengo el insumo promedio | agenda operativa | Beneficiarios: Sociedad Dominicana Impacto: infomacion de fuente oficial del gobierno en tiempo oportuno. | agenda de actividades | Dirección General/ Direccion de prensa | Coordinadora Operativa /Director de prensa/ periodistas/Camarografos | T-I 1: no tengo insumos | Honorarios |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Encadenamiento Productivo
[9 empty] | asiganacion de los periodistas y camarografo | [14 empty] | Transporte
[9 empty] | trasporte y asigancion de viativos de ser necesario | [14 empty] | Viáticos
[5 empty] | Cantidad de colocaciones | [18 empty] | Alojamiento
|  |  | Notas de prensa eleboradas | Producto Terminal |  | depende de la agenda presidencial/ no tengo el insumo promedio | agenda operativa | Beneficiarios: Sociedad Dominicana Impacto: infomacion de fuente oficial del gobierno en tiempo oportuno. | agenda de actividades | Dirección General/ Direccion de prensa | Coordinadora Operativa /Director de prensa/ periodistas/Camarografos | T-I 1: no tengo insumos | Honorarios |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Encadenamiento Productivo
[9 empty] | asiganacion de los periodistas y camarografo | [14 empty] | Transporte
[9 empty] | trasporte y asigancion de viativos de ser necesario | [14 empty] | Viáticos
[5 empty] | Cantidad de colocaciones | [18 empty] | Alojamiento
|  |  | Producción de materiales audiovisuales | Producto Terminal |  | depende de la agenda presidencial/ no tengo el insumo promedio | agenda operativa | Beneficiarios: Sociedad Dominicana Impacto: infomacion de fuente oficial del gobierno en tiempo oportuno. | agenda de actividades | Dirección General/ Direccion de prensa | Coordinadora Operativa /Director de prensa/ periodistas/Camarografos | T-I 1: no tengo insumos | Honorarios |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Encadenamiento Productivo
[9 empty] | asiganacion de los periodistas y camarografo | [14 empty] | Transporte
[9 empty] | trasporte y asigancion de viativos de ser necesario | [14 empty] | Viáticos
[5 empty] | Cantidad de colocaciones | [18 empty] | Alojamiento

## POA 2023 DPP
Dirección de Prensa del Presidente (DPP)
Departamento de Planificación y Desarrollo
Plan Operativo Anual (POA) 2023
|  |  |  | Unidad Organizativa | Dirección de Prensa |  | Responsable: |  | Rafael Joaquín De La Cruz Javier
Codificación | Renglón Planificación | [12 empty] | Renglón Financiero
ID | Eje Estratégico (PEI) | Producto | Actividades | Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta Anual (Año 2023) | Programación Trimestral |  |  |  | Responsable(s) | Involucrados | Insumos | Presupuesto
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
PR-01 | Mejorada la comunicación presidencial | Notas de prensa difundidas | Cobertura de las actividades, levantamiento de información, redacción y difusión de contenido | Cantidad de notas de prensa redactadas con relación a las actividades presidenciales difundidas | Cantidad | Publicaciones en páginas web: www.presidencia.gob.do www.prensadelpresidente.gob.do. Difusiones masivas a través de grupos de WhatsApp / Correos electrónicos | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | Departamento de Redacción -Dirección de Prensa | Dirección General, Coord. Operativa, Dpto. Audiovisuales, Sección de Transportación, Dpto. Administrativo y Financiero, Dpto. TIC | Material gastable diverso, equipos informáticos, conexión a red, viáticos y transporte
PR-02 | Mejorada la comunicación presidencial | Cobertura fotográfica de las actividades presidenciales | Cobertura de las actividades, toma de fotografías, selección y envío, publicación en plataforma y difusión de contenido | Cantidad de fotografías tomadas | Cantidad | Publicaciones en páginas web: -www.presidencia.gob.do y/o fotos.presidencia.gob.do -www.prensadelpresidente.gob.do. Difusiones masivas a través de grupos de WhatsApp | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Departamento de Audiovisuales -Dirección de Prensa | Dirección General, Coord. Operativa, Dpto. De Redacción, Transportación, Financiero, TIC | 12 Licencias Adobe Creative Cloud,viáticos, transporte, 2 Canon EOS 5D Mark IV DSLR Camara (solo cuerpo), 2 Flash para cámaras fotográficas, 4 Panasonic BK-3HCCA4BA eneloop pro AA Baterías recargables para flash, 2 Canon EF Lente de 2.756-7.874 in f/2.8L 4Batería de iones de litio Watson LP-E6NH para cámara fotográfica, 2Canon BG-E20 Battery Grip para EOS 5D Mark IV, 2EF 16-35mm f/2.8L III USM lente de motor ultrasónico, 2 Canon EF 1.3 pulgadas f/2 IS USM lente de gran angular, 2 Apple MacBook Pro Pantalla Retina de 13.3 pulgadas - chip M2,10 2 en 1 lector de tarjetas de memoria portátil de alta velocidad SD 3.0, 10 Apple lectora de cámara de iluminación para tarjeta SD, 2 Mochilas para Canon EOS.
PR-03 | Mejorada la comunicación presidencial | Cobertura audiovisual de las actividades presidenciales | Cobertura de las actividades, toma de imágenes, edición, publicación en plataforma y difusión de contenido | Cantidad de Videos Editados |  | Publicaciones en páginas web: -www.presidencia.gob.do -www.prensadelpresidente.gob.do. Youtube @PresidenciaRD Difusiones masivas a través de grupos de Whatsapp y Repositorio institucional. | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | Departamento de Audiovisuales -Dirección de Prensa | Dirección General, Coord. Operativa, Dpto. De Redacción, Transportación, Financiero, TIC | 10 auriculares inalámbricos, Licencias Apple 24, viáticos, transporte, 3 DJI Pocket 2, 3 Mini estuche para DJI Osmo Pocket, 1 DJI Mini 3 Pro (DJI RC) – Drone, 2 Batería de vuelo inteligente DJI para Mini 3 Pro, 6 SanDisk memoria Extreme microSDXC UHS-I de 128, 3 Wagan Inversor de corriente 500 W TrueRated ,1 Video cámara Sony PXW-Z190, 3 Trípode Magnus VT-4000 con cabezal fluido, 16 SanDisk Tarjeta memoria PRO SDXC UHS-II 64 GB, 6 Baterías cám video Compatible con AG-DVX200/AG-CX10 - 7.28V, 43Wh, 3 Cargador para baterías de cámara de video, 2 Bultos para cámaras de video, 4 Luz LED para cámara de video, 8 Batería para luces LED, 4 Cargador Watson Duo LCD para baterías recargables de las series L y M
RP-01 | Mejorada la comunicación presidencial | Orden de colocación de publicidad | Solicitud de propuesta, certificación de medios, análisis de la documentación | Cantidad de órdenes colocadas | Cantidad | Informe de colocación de orden de publicidad mediante el sistema colocacion.prensadelpresidente.gob.do | 1000 | 250 | 250 | 200 | 300 | Relacionamiento de Prensa | MAE y Departamento Administrativo y Financiero | Materiales gastables, hojas, lapiceros, grapas, clips, impresora. 2 laptops (mac), 1 impresora, cartuchos de tinta, 2 flota, 1 router inalámbrico | RD$177,526,120.00
RH-01 | Fortalecimiento institucional | Evaluaciones de desempeño gestionadas | 1. Presentación de los acuerdos de desempeño del 2023 y cierre del proceso de elaboración del mismo. 2. Realizar capacitación de los encargados y directores para el procesos. 3. Automatizar el proceso del levantamiento de los Acuerdo de Desempeño. 4. Coordinar y ejecutar el proceso de la evaluación del desempeño. | Porcentaje de evaluaciones de desempeño gestionadas | Porcentaje | Formularios de acuerdos y evaluaciones remitidos. Reporte con los resultados de los acuerdos y evaluación de desempeño. | 95% | 45% |  |  | 50% | Recursos Humanos | MAE, todas las áreas de la Dirección de Prensa del Presidente y MAP | Salón de conferencia, proyector, 1 caja de Papel bond 8 1-2x11, 1 cajas de folders 8 1-2x11, impresora, refrigerio, 3 cajas de lapiceros, 24 libretas pequeñas , 24 libretas grandes, 2 cajas de lápiz | Este presupuesto está contemplado en el presupuesto general
RH-02 | Fortalecimiento institucional | Plan de Capacitación | 1. Identificar las capacitaciones que se requieren en la institución y remitir formulario con capacitaciones necesarias al INAP 2. Remitir al INAP el Plan anual de Capacitación, en base al DNC (Diagnóstico de Necesidades de Capacitación) para una duración de 1 año, para su validación. 3. Enviar comunicación al INAP con relación de colaboradores que completaron el Curso de Inducción a la Administración Pública y los que están pendientes por completar indicando la meta de cumplimiento para el 2022. | Porcentaje de implementación del plan de capacitación | Porcentaje | 1. Personal capacitados/as, por lo menos 100 colaboradores capacitados en el año 2021. 2. Formulario de Detección de Necesidades de Capacitación realizado por la Institución y remitido al INAP. 3. Plan anual de Capacitación remitido al INAP. 4. Comunicación remitida al INAP con relación de colaboradores pendientes y completados Curso Inducción Administración Pública. 5. Cronograma de ejecución de los contenidos formativos del plan de capacitación. 6. Cronograma de cumplimiento del programa de Inducción a la administración pública hasta completar el 100%. 7. Plan de capacitación se ha implementado en un 80% de los contenidos Formativos. | 90% | 10% | 25% | 25% | 30% | Recursos Humanos | Depto. Recursos Humanos, Tecnología de la Información, Administrativo y Financiero e instituciones externas para los fines de capacitación. |  | Este presupuesto está contemplado en el presupuesto general
RH-03 | Fortalecimiento institucional | Manual de cargos y competencias actualizado | 1. Definir las competencias específicas y generales para cada perfil de cargo de las áreas sustantivas. 2. Socializar mediante grupo focal las competencias identificadas. 3.. Realizar jornada de entrega de los nuevos perfiles a los colaboradores | Manual de cargos actualizado | Cantidad | Manual de cargos aprobado con los perfiles del personal de las áreas | 1 |  |  |  | 1 | Dpto. Recursos Humanos | Todas las áreas | 1 analista de rh, Computador, impresora, internet, monitor, teclado, escáner de mesa, mouse, 2 cajas de papel bond 8 1-2x11, 2 cajas de folders 8 1-2x11, 5 cajas de papel bond 8 1-2x14, 2 cajas de folders 8 1-2x14, 1 caja de lápiz, 150 folders institucionales, trituradora de papel, 1 caja de lápiz, 2 cajas de lapiceros perforadora de 3 hoyos, 2 cajas de gomitas, 10 cajas de clips, 2 tijeras, 3 reglas, 5 cajas de ganchos medianos, 5 cajas de ganchos grandes
RH-04 | Fortalecimiento institucional | Cumplimiento de requerimientos de SISMAP | Elaboración de Cronograma de trabajo para cumplir con los siguientes indicadores del sistema: A1. Organización de la función de Recursos Humanos. A2.Planificación de Recursos Humanos. A3.Gestión del Empleo. A4.Gestión de las Compensaciones y Beneficios. A5.Gestión del Rendimiento. A6.Gestión del Desarrollo. A7.Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales. A8. Cumplir con del cronograma CAF. | Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de SISMAP | Porcentaje | 1. Información cargada en el portal del SISMAP. | 80% | 20% | 30% | 30% |  | Analista de RRHH. Encargada de Recursos Humanos | Depto. Recursos Humanos, Planificación y la Institución.
RH-05 | Fortalecimiento institucional | Registro y control del personal completado | 1. Realizar un proceso de depuración de los expedientes según el procedimiento de gestión de expedientes. 2. Auditar y actualizar expedientes 3. Realizar las novedades en el SASP según la nueva estructura. | Porcentaje de expedientes del personal actualizado y novedades de nómina registradas en el SASP | Porcentaje | 1.Expedientes y documentos de contenido, correos de solicitud de documentos 2.Acciones de personal debidamente firmadas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Recursos Humanos | Auditoría interna CGR, Dirección General
RH-06 | Fortalecimiento institucional | Planificación de recursos humanos | 1. Realizar levantamiento de las necesidades de recursos humanos de la institución 2. Programar las vacantes a cubrir y creaciones de cargos para el próximo año | Planificación de recursos humanos realizada | Cantidad | 1. Planificación de recursos humanos validada por el MAP | 1 |  |  | 1 |  | Recursos Humanos | Todas las áreas de la Dirección de Prensa del Presidente y MAP |  | N-A
RH-07 | Fortalecimiento institucional | Encuesta de satisfacción de clima laboral | 1. Aplicación de encuestas de clima laboral. 2. Elaboración de un plan de acción con los resultados de la encuesta de clima laboral. 3. Medición y comunicación de los resultados. | Porcentaje de implementación de la encuesta | Porcentaje | 1.Calificación institucional en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), carta remitiendo el Plan de Acción y/o el informe de implementación Plan de Acción. 2.Plan de acción de mejora del clima laboral | 90% |  | 25% | 40% | 25% | Recursos Humanos | Todas las áreas de la DPP y MAP | Correo Institucional | Sin costo
RH-08 | Fortalecimiento institucional | Cumplimiento de requerimientos DIGEIG | 1. Cumplir con los requerimientos DIGEIG. 2. Suministrar la información requerida en el tiempo establecido(nómina de empleados, jubilaciones, pensiones y retiros). | Porcentaje de información pública disponible y actualizada en el portal de transparencia. | Porcentaje de información | 1.Nómina de Empleados. 2.Jubilaciones, Pensiones y Retiros. 3.Portal de Datos Abiertos (Nómina). | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Recursos Humanos | Recursos Humanos y OAI | Internet, impresión de comunicación para la entrega de dicha nómina
TI-01 | Fortalecimiento institucional | Necesidades tecnológicas (sistemas, servicios, herramientas y/o dispositivos) suplidas | 1. Mantenimiento de los equipos tecnológicos 2.soporte técnico | Porcentaje de necesidades tecnológicas cubiertas | Porcentaje de necesidades | Mesa de ayuda | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | Departamento Administrativo y Financiero, Departamento Compras y Contrataciones, Departamento de Planificación y Desarrollo, Departamento de Recursos Humanos | Equipos tecnológicos, material gastable, recursos humanos | RD$4,000,000.0
TI-02 | Fortalecimiento institucional | Seguridad de la información | I1.nstalación del sistema de seguridad 2.implementación de políticas 3. adquisición de equipos | Sistema de seguridad implementado | Sistema de información | Sistema de información en funcionamiento | 1 |  | 1 |  |  | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | MAPRE, OPTIC, Departamento Administrativo y Financiero, Departamento de Planificación y Desarrollo | Equipo y herramientas perimetrales, material gastable, recurso humano | RD$4,000,000.0
AI-01 | Fortalecimiento institucional | Solicitud de informaciones para colgar al portal | 1. Recepción y revisión de información 2. Cargar informaciones al portal | Porcentaje de solicitudes de información para colgar al portal remitidas | Porcentaje | Evaluación DIGEIG | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | División de Libre Acceso a la Información | Todas las áreas | N/A
AI-02 | Fortalecimiento institucional | Gestión del Sistema SAIP | 1. Recepción de solicitud de información 2. Tramitación de respuesta 3. Remisión de respuesta. | Porcentaje de solicitudes SAIP respondidas | Porcentaje | Evaluación DIGEIG. Informe estadístico de respuestas SAIP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | División de Libre Acceso a la Información | Todas las áreas | Internet. Acceso al Portal SAIP
AI-03 | Fortalecimiento institucional | Gestión del Sistema 311 | 1. Recepción de solicitud de información 2. Tramitación de respuesta 3. Remisión de respuesta. | Porcentaje de solicitudes 311 respondidas | Porcentaje | Portal 311 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | División de Libre Acceso a la Información | Todas las áreas | Internet, Acceso al Portal 311
AI-04 | Fortalecimiento institucional | Información colocada en el portal de transparencia de la DPP | 1. Creación de las carpetas 2. rutas de acuerdo a los ITEMS | Porcentaje de información colocadas en el portal de transparencia | Porcentaje | Evaluación DIGEIG | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | División de Libre Acceso a la Información | Todas las áreas | Internet. Acceso al Portal de Transparencia
AI-06 | Fortalecimiento institucional | Portal de datos abiertos | 1. Creación de los datos abiertos en el portal de datos abiertos único 2. colocaciónde los datos abiertos en el portal de datos abiertos único | Porcentaje de información colocada en el portal de datos abiertos | Porcentaje | Evaluación DIGEIG | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | División de Libre Acceso a la Información | Todas las áreas | Escáner, laptop, trituradora de papel y recurso de capital humano
AF-CO-01 | Fortalecimiento institucional | Libramientos realizados | Registro de libramientos en el SIGEF 2. Elaborar las certificaciones de cuotas a comprometer 3. Registro de operaciones en los sistemas financieros | Cantidad de libramientos realizados | Cantidad | Reporte de libramiento del SIGEF | 1200 | 120 | 300 | 300 | 480 | Departamento Administrativo Financiero | MAE, TIC y Recursos Humanos | Material gastable, recursos humanos, activos fijos
AF-CC-02 | Fortalecimiento institucional | Órdenes de compras | 1. Recepción del requerimiento 2. solicitud de certificación de fondos 3. publicación del proceso en el portal transaccional de compras dominicanas 4. seguimiento del proceso mediante adjudicación 5. creación de la orden de compra u orden de servicio y cierre del contrato (factura) | Cantidad de órdenes de compras terminadas y cerradas | Cantidad de órdenes suplidas | Orden de compra, Portal de Transparencia de la DPP, Portal Transaccional de Compras y Contrataciones | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | Departamento Administrativo Financiero | Todas las unidades organizativas de la DPP
AF-SG-01 | Fortalecimiento institucional | Mantenimiento vehicular | Realizar mantenimiento a la flota vehicular de la institución | Cantidad de mantenimientos realizados | Cantidad | Expediente con factura de pago | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | Departamento Administrativo Financiero |  | Vehículos de la institución
AF-SG-02 | Fortalecimiento institucional | Póliza de seguros para vehículos de la institución | Adquisición de pólizas de seguro para vehículos de la institución | Cantidad de pólizas de seguro adquiridas | Cantidad | Expediente con factura de pago | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | Departamento Administrativo Financiero |  | Vehículos de la institución
AF-SG-03 | Fortalecimiento institucional | Sistema de Planificación de Recurso (ERP), Control de Inventario y Mantenimiento Vehicular | Adquisición de Sistema de Planificación de Recurso (ERP), Control de Inventario y Mantenimiento Vehicular | Cantidad de Sistema de Planificación de Recurso (ERP) Control de Inventario y Mantenimiento Vehicular | Cantidad | Sistema instalado. Expediente con factura de pago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Departamento Administrativo Financiero | TIC y Servicios Generales | Equipos tecnológicos, Software (1 Laptop)
AF-SG-04 | Fortalecimiento institucional | Distribución de material gastable y de oficina | Solicitud de almacenamiento. Entrega de materiales gastable y de oficina | Porcentaje de cumplimiento de solicitudes | Porcentaje | Expediente con conduce y acuse de entrega | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Administrativo Financiero | Todas las áreas de la DPP | Material gastable, impresora
AF-SG-05 | Fortalecimiento institucional | Monitoreo vehicular | Adquisición de GPS para realizar monitoreo a la flota vehicular de la institución | Cantidad de GPS instalados en vehículos | Cantidad | Expediente con factura de pago. Informe de GPS instalados a vehículos | 8 | 8 |  |  |  | Departamento Administrativo Financiero | TIC y Servicios Generales | Vehículos de la Institución
AF-SG-06 | Fortalecimiento institucional | Manual de políticas y procedimientos de servicios generales | Realizar levantamiento de las necesidades para elaboración del manual | Manual de políticas y procedimientos de servicios generales elaborado | Cantidad | Políticas y procedimientos de servicios generales elaboradas. Socialización con las áreas, talleres y reuniones para dar a conocer los lineamientos. | 1 |  | 1 |  |  | Departamento Administrativo Financiero | Servicios Generales | Material gastable, impresora
PD-01 | Fortalecimiento institucional | Gestión interinstitucional e interdepartamental | Participación en reuniones del Comité de Compras y Contrataciones. Participación en el Comité de Calidad. Coordinación interinstitucional con las entidades reguladoras de los procesos y actividades correspondientes al DPyD. Coordinación interdepartamental para la formulación del presupuesto. Revisión y presentación de propuestas de cambios en la estructura. Seguimiento y evaluación de los procedimientos y procesos desarrollados por las áreas de la DPP | Cantidad de participaciones en reuniones, cantidad de informes entregados, propuesta de nueva estructura organica presentada y aprobada por el MAP y Propuesta de manual de politicas y procedimientos validado por las Areas y la MAE | Reuniones e informes realizados | Lista de participantes, fotos, minutas, informes impresos y digital | 6 informes, 90 % de reuniones | 1 | 2 | 1 | 2 | Departamento de Planificación y Desarrollo |  | Material gastable, internet, correo institucional
PD-02 | Fortalecimiento institucional | Planificación operativa anual 2024 formulada | Remisión de circular de inicio del proceso, elaboración de plantilla POA, taller de inducción a la formulación de POA's,conformación de equipo de trabajo, mesas de trabajo en equipo, revisión y consolidación POA's unidades organizativas, remisión POA consolidado al subportal de transparencia DPP | Plan operativo anual 2024 formulado | Cantidad | MV1: Documento POA 2024 consolidado en versión preliminar. MV2: POA consolidado colgado al portal de transparencia DPP al 15 de enero | 1 |  |  |  | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas de la DPP | Material gastable (40 folders, 2 resmas de papel, 40 lapiceros, 40 lápices, 10 sacapuntas) , internet, computadora, proyector. Refrigerio (30 personas) y almuerzo (30 personas)
PD-03 | Fortalecimiento institucional | Estructura programática 2023 revisada | 1. Solicitud revisión estructura programática a DIGEPRES 2.completar formulario de revisión de estructuras programáticas | Número de solicitudes de revisión de estructura programática 2023 | Cantidad | MV1: Comunicaciones/email de solicitud revisión estructura programática; MV2: Formulario para solicitud revisión estructura programática completado y aprobado por DIGEPRES | 1 |  | 1 |  |  | Departamento de Planificación y Desarrollo | Departamento Administrativo y Financiero; Dpto. Relacionamiento de Prensa | Material gastable, internet, correo institucional
PD-04 | Fortalecimiento institucional | Estructura programática 2024 formulada | 1. Revisión y actualización articulación planificación presupuesto 2. mesa técnica para revisión y actualización de la estructura programática 3. llenado formulario de solicitud revisión estructura programática - proceso formulación presupuestaria 4. programación indicativa anual de las metas físicas financieras | Cantidad de estructura programática formulada | Cantidad | MV1: Correo y/o comunicación de remisión de estructura programática a DIGEPRES; MV2: Estructura programática aprobada por DIGEPRES | 1 |  | 1 |  |  | Departamento de Planificación y Desarrollo | Departamento Administrativo y Financiero; Dpto. Relacionamiento de Prensa | Material gastable, internet, correo institucional
PD-05 | Fortalecimiento institucional | Plan anual de compras y contrataciones (PACC) 2024 consolidado | 1. Elaboración plantilla de levantamiento de necesidades 2. socialización metodología para elaboración PACC 3. conformación comisión técnica para formulación PACC | Cantidad de PACC elaborado | Cantidad | MV1: Correo de remisión del PACC a la DGCP; MV2:Plantilla PACC 2024 aprobada por la DGCP | 1 |  |  | 1 |  | Departamento de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas de la DPP | Material gastable, internet, correo institucional
PD-06 | Fortalecimiento institucional | Formulación presupuestaria 2024 elaborada | 1. Elaboración plantilla para formulación presupuestaria 2. socialización metodología para formulación presupuestaria 3. conformación equipo técnico para formulación presupuestaria 4. elaboración borrador de presupuesto | Cantidad de formulación presupuestaria planificada | Cantidad | MV1: Plantilla de formulación presupuestaria; MV2: Evidencia socialización metodología para ejercicio formulación presupuestaria; MV3: Documento de formulación presupuestaria elaborado | 1 |  |  | 1 |  | Departamento de Planificación y Desarrollo & Departamento Administrativo Financiero | Todas las áreas de la DPP | Material gastable, internet, correo institucional
PD-07 | Fortalecimiento institucional | Planificación estratégica institucional monitoreada y evaluada | 1. Elaboración plantilla de monitoreo y evaluación PEI 2. levantamiento información | Avance de las ejecutorias del PEI 2021 - 2024 | Cantidad | MV1: Informe de monitoreo y evaluación PEI 2021 - 2024 publicado en el subportal de transparencia; MV2: Matrices de resultados e indicadores; | 1 |  |  |  | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas de la DPP | Material gastable, internet, correo institucional
PD-8 | Fortalecimiento institucional | Planificación operativa anual 2023 monitoreada y evaluada | 1. Notificar carga de evidencias de los indicadores a las áreas 2. verificar evidencias y calcular indicadores 3. realizar informes y gestionar aprobación 4. Enviar a la RAI para carga oportuna | Cantidad de informe de monitoreo y evaluación al POA realizados | Cantidad | MV1: Informe de monitoreo y evaluación POA aprobado y colgado en el portal | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas de la DPP | Capital humano (1 analista, material gastable, internet, correo institucional
PD-9 | Fortalecimiento institucional | Metas físicas financieras evaluadas | 1. Solicitud ejecución física y financiera a las áreas correspondienetes 2. solicitud causas de desvío físico y financiero 3. elaboración informe evaluación metas físicas financieras y validación del mismo con DIGEPRES 4. Remisión informe a OAI para publicación en el Portal | Cantidad de informes de evaluación de las metas físicas financieras realizados | Cantidad | MV1: Informe de evaluación trimestral de las metas físicas financieras; MV2: Reporte de Evaluación IGP MV3: Informa anual de las metas físicas | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Departamento Administrativo y Financiero; Dpto. Relacionamiento de Prensa | Material gastable internet, correo institucional
PD-10 | Fortalecimiento institucional | Transparencia gubernamental | Remitir a la OAI: Estructura Orgánica (Organigrama), Plan Operativo Anual (POA), Plan Estratégico Institucional (PEI), Memorias Institucionales, estructura organizacional, manual de organización y funciones, manual de procedimientos | Porcentaje de instrumentos de planificación y desarrollo organizacional publicados en el portal de transparencia | Porcentaje | Documentos colgados en el Portal: Estructura Orgánica (Organigrama), Plan Operativo Anual (POA), Plan Estratégico Institucional (PEI), Memorias Institucionales, estructura organizacional, manual de organización y funciones, manual de procedimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas de la DPP | Correo Institucional
PD-11 | Fortalecimiento institucional | Instrumentos, metodologías y manuales elaborados para el buen funcionamiento | Levantamiento y análisis de la información | Número de documentos elaborados | Cantidad | Documentos elaborados | 3 | 1 |  | 1 | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas de la DPP | Licencia Microsoft Visio Microsoft Project y Power Bi
PD-12 | Fortalecimiento institucional | Memoria Institucional 2023 elaborada | Levantamiento de información con las áreas; consolidar información en el borrador; remitir borrador para aprobación y ajustes; solicitar diagramación y remisión memoria física y digital | Número de documento de memoria elaborado | Cantidad | Memoria Institucional | 1 |  |  |  | 1 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas de la DPP | Diseñador Gráfico, corrector de estilo, diseño, edición, impresión y publicación.
PD-13 | Fortalecimiento institucional | Creación del Buzón de sugerencias interno | Creación de la plataforma del buzón de sugerencias | Buzón de Sugerencias creado | Cantidad | Buzón de sugerencias ( calidadcafdpp@gmail.com) | 1 | 1 |  |  |  | Departamento de Planificación y Desarrollo | TIC | Plataforma virtual del buzón | Sin costo
PD-15 | Fortalecimiento institucional | Soporte y seguimiento al marco común de evaluación | Seguimiento y asistencia en la elaboración del CAF | Guía CAF elaborada | Cantidad | Guía CAF | 1 |  |  | 1 |  | Departamento de Planificación y Desarrollo | Comité de Calidad | Salón de Prensa | Sin costo
PD-16 | Fortalecimiento institucional | Soporte y seguimiento de la elaboración plan de mejora | Levantamiento de áreas de mejora, elaboración de planes de acción | Plan de mejora elaborado | Cantidad | Plan de Mejora Institucional | 1 |  |  | 1 |  | Departamento de Planificación y Desarrollo | Comité de Calidad | Salón de Prensa | Sin costo
Rafael Joaquín De La Cruz
Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo
Note on F28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número de sistema de seguridad implementados
Note on B41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Validar con emmanuel el codigo Respuesta: @Emmanuel Herguedas revisar codificación please
Note on F42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: separar indicadores en una celda cada uno
Note on I42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Rafael De La Cruz favor corregir meta anual y distribuir programación trimestral